## Приложение 1

к письму Комитета по делам ЗАГС

при Правительстве

Удмуртской Республики

от  25.03.2014 № ________

ФОРМЫ

ПОЛУГОДОВОГО И ГОДОВОГО ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

### Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

Удмуртской Республики на реализацию государственной программы

по состоянию на 1 января 2014 года

Наименование государственной программы «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике» на 2013-2015 годы

Ответственный исполнитель: Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей | Кассовые расходы, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | к плану на 1 января отчетного года | к плану на 31 декабря отчетного года |
| 13 |  |  |  | Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 80770,1 | 82070,4 | 81621,8 | 101,1 | 99,5 |
|  |  |  |  |  | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 811 | Х | Х | Х | Х | 80770,1 | 82070,4 | 81621,8 | 101,1 | 99,5 |
|  |  |  |  |  | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики | 815 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | 833 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 01 |  |  | Государственная регистрация актов гражданского состояния, обеспечение сохранности и использования документов органов ЗАГС Удмуртской Республики | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 66958,4 | 70358,4 | 70358,4 | 105,1 | 100 |
|  |  |  |  |  | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 811 | Х | Х | Х | Х | 66958,4 | 70358,4 | 70358,4 | 105,1 | 100 |
|  |  |  |  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | 833 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 02 |  |  | Перевод предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 811 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики | 815 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 03 |  |  | Создание условий для реализации государственной программы | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 13811,7 | 11712,0 | 11263,4 | 81,5 | 96,2 |
|  |  |  |  |  | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 811 | Х | Х | Х | Х | 13811,7 | 11712,0 | 11263,4 | 81,5 | 96,2 |

### Форма 2

Отчет о расходах на реализацию государственной программы

за счет всех источников финансирования

по состоянию на 1 января 2014 года

Наименование государственной программы «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике» на 2013-2015 годы

Ответственный исполнитель Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп |  |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| 13 |  | Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы | всего | 80770,1 | 81621,8 | 101,1 |
|  |  |  | бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 80770,1 | 81621,8 | 101,1 |
|  |  |  | субсидии из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из федерального бюджета | 72969,7 | 72969,7 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению |  |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

### Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы

по состоянию на на 1 января 2014 года

Наименование государственной программы «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике» на 2013-2015 годы

Ответственный исполнитель Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  | Государственная регистрация актов гражданского состояния, обеспечение сохранности и использования документов органов ЗАГС Удмуртской Республики | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 01 |  | Выполнение функций уполномоченного органа при осуществлении органами местного самоуправления в Удмуртской Республике государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, выполнение органами местного самоуправления в Удмуртской Республике соответствующих государственных полномочий | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 01 | 1 | Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | В соответствии с Законом УР от 24.12.2012 № 75-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетам муниципальных образований на реализацию государственных полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния было предоставлено субвенций на общую сумму 6958,4 тыс. руб. | Бюджетные средства освоены в полном объеме. Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 15.04.2013 № 237-р были увеличены субвенции на сумму 2000, 0 тыс. руб. Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 30.09.2013 № 643-р были увеличены субвенции на сумму 1400,0 тыс. руб. |  |
|  | 01 | 01 | 2 | Контроль за осуществлением органами местного самоуправления в Удмуртской Республике государственных полномочий | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Выполнение органами местного самоуправления в Удмуртской Республике переданных полномочий надлежащим образом в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2007 г. № 8-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями на государственнуюрегистрацию актов гражданского состояния», иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики. Принятие мер по устранению выявленных нарушений | В рамках контрольной деятельности Комитетом по делам ЗАГС были проведены проверки в 9 органов ЗАГС. Нарушений не выявлено. Управлением Минюста РФ по УР были проведены проверки 10 органов ЗАГС, Нарушений не выявлено. Количество предписаний, выданных в рамках контрольной и надзорной деятельности не превышает количество запланированных, данный показатель равен 0. |  |
|  | 01 | 01 | 3 | Оказание консультативной и иной помощи по вопросам осуществления государственных полномочий | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Выполнение органами местного самоуправления в Удмуртской Республике переданных полномочий надлежащим образомв соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2007 года № 8-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями на государственнуюрегистрацию актов гражданского состояния», иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики | Оказана практическая помощь Сюмсинскому району. Проведено: 4 семинара с руководителями и специалистами органов ЗАГС; круглый стол на тему «Государственная регистрация актов гражданского состояния – сфера юридическая» на базе УДГУ. Ежедневные консультации сотрудников органов ЗАГС. |  |
|  | 01 | 01 | 4 | Обеспечение органов местного самоуправления в Удмуртской Республике бланками свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, бланками заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и другой документацией, изготовленной типографским способом в порядке, установленном федеральным законодательством | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Наличие у органов местного самоуправления в Удмуртской Республике бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и другой документации, необходимой для исполнения переданных государственных полномочий по государственнойрегистрации актов гражданского состояния | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.07.1998 № 709 все органы ЗАГС были обеспечены надлежащим количеством бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и другой документацией необходимой для исполнения переданных полномочий. Всего было изготовлено бланков на общую сумму 700 906,40 рублей В рамках контрольных мероприятий нарушений использования бланков строгой отчетности не выявлено |  |
|  | 01 | 01 | 5 | Организация системы учета и отчетности по вопросам осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике государственных полномочий | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Учет, формирование отчетности по вопросам осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике государственных полномочий | Органы местного самоуправления предоставляют информацию в соответствии с приказом Комитета по делам ЗАГС от 16.12.2011 № 72 «О порядке предоставления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отчетов, информации и документов, связанных с осуществлением государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния» Для системы учета и отчетности Комитетом по делам ЗАГС приобретено 2 компьютера на сумму 83,7 тыс. руб. |  |
|  | 01 | 01 | 6 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2013-2015 годы | 2013 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с законодательством и надлежащего качества | Всего зарегистрировано актов гражданского состояния– 66119 (с учетом восстановленных записей актов) |  |
|  | 01 | 01 | 7 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры записей актов гражданского состояния | Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2013-2015 годы | 2013 | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Всего внесено изменений, исправлений – 19724 |  |
|  | 01 | 01 | 8 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2013-2015 годы | 2013 | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Всего аннулировано - 25 актовых записей, восстановлено - 7 |  |
|  | 01 | 01 | 9 | Осуществление учета, обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока, подготовка передачи указанных книг на хранение в государственный архив | Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2013-2015 годы | 2013 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | В 2013 году сформировано 469 актовых книг. Проверки, проводимые Комитетом по делам ЗАГС и Управлением Минюста РФ по УР в 2013 году, показали, что учет, обработка и хранение актовых книг осуществляется с соблюдением требований законодательства |  |
|  | 01 | 01 | 10 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2013-2015 годы | 2013 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с законодательством и надлежащего качества | Всего выдано 80666 повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния |  |
|  | 01 | 01 | 11 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики | Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2013-2015 годы | 2013 | Обеспечение сохранности и учета вторых экземпляров записей актов гражданского состояния | Органы ЗАГС передали в Комитет по делам ЗАГС по актам приема-передачи 66119 вторых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |
|  | 01 | 01 | 12 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представление в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики отчетов по движению указанных бланков | Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2013-2015 годы | 2013 | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | В рамках контрольных мероприятий нарушений использования бланков строгой отчетности не выявлено. Отчеты по движению указанных бланков предоставляются своевременно в установленные сроки. |  |
|  | 01 | 02 |  | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики | Всего органами ЗАГС зарегистрировано 66119 актов гражданского состояния, и совершено 120065 иных юридически значимых действий. |  |
|  | 01 | 02 | 1 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния органами местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2013-2015 годы | 2013 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния органами местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Всего органами ЗАГС зарегистрировано 66119 актов гражданского состояния, и совершено 120065 иных юридически значимых действий. Для качественного предоставления государственных услуг Комитетом по делам ЗАГС приобретено: 19 компьютеров, 9 принтеров, 2 многофункциональных устройства на общую сумму 638,8 тыс. руб., средства защиты информации от НСД на сумму 39 тыс. руб., офисное программное обеспечение на сумму 43,4 тыс. руб. В рамках контрольных мероприятий нарушений не выявлено. Граждане удовлетворены предоставленными государственными услугами. За отчетный период поступило от граждан 5 жалоб. |  |
|  | 01 | 02 | 02 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в части выдачи повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, при утрате первого экземпляра записи акта гражданского состояния | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской республики в части выдачи повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, при утрате первого экземпляра записи акта гражданского состояния | Комитет по делам ЗАГС предоставил государственную услугу 673 гражданам |  |
|  | 01 | 03 |  | Оказание государственных услуг по проставлению апостиля на документах о регистрации актов гражданского состояния, подлежащих вывозу за границу | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Предоставление государственной услуги по проставлению апостиля на документах о регистрации актов гражданского состояния, подлежащих вывозу за границу | Комитетом проставлено 439 апостилей на документы о регистрации актов гражданского состояния, подлежащих вывозу за границу |  |
|  | 01 | 04 |  | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2013-2015 годы | 2013 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | За отчетный период данная услуга оказана 236 гражданам. В рамках контрольных мероприятий нарушений не выявлено |  |
|  | 01 | 05 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение вторых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных органами ЗАГС | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение вторых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных органами ЗАГС | Проведено формирование, систематизация, обработка вторых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных органами ЗАГС 66119. В результате сформировано 398 актовых книг о рождении, заключении брака, расторжении брака, установлении отцовства, усыновлении (удочерении), перемене имени, смерти |  |
|  | 01 | 06 |  | Формирование и ведение электронного фонда записей актов гражданского состояния, составленных органами ЗАГС Удмуртской Республики | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | За отчетный период Комитетом по делам ЗАГС проведена работа по формированию и ведению электронного фонда записей актов гражданского состояния. |  |
|  | 01 | 06 | 1 | Ввод в электронную базу данных первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2013-2015 годы | 2013 | Увеличение доли записей актов гражданского состояния в электронном виде | Органами ЗАГС Удмуртской Республики в электронную базу данных введен 40,1% первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |
|  | 01 | 06 | 2 | Формирование и ведение электронного фонда записей актов гражданского состояния, составленных органами ЗАГС Удмуртской Республики | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Формирование и ведение электронного фонда записей актов гражданского состояния, составленных органами ЗАГС Удмуртской Республики | Электронный фонд записей актов гражданского состояния составляет 41,3% от общего количества актовых записей, находящихся на хранении в органах ЗАГС |  |
|  | 01 | 07 |  | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Удмуртской Республики, софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (органы ЗАГС Удмуртской Республики) | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Ремонт залов торжественных церемоний органов ЗАГС Удмуртской Республики | За счет средств федерального бюджета осуществлены ремонт зала торжественных церемоний Малопургинского района, обновлен дизайн залов торжественных церемоний в РДК г. Можги и БУ УР «Дом Дружбы Народов». За счет средств федерального и республиканского бюджетов были произведены ремонтные работы залов торжественных церемоний в Граховском, Глазовском и Юкаменском районах. |  |
|  | 02 |  |  | Перевод предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики, Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики | 2013-2015 годы |  |  |  |  |
|  | 02 | 01 |  | Приобретение оборудования в сфере информационно - телекоммуникационных технологий | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики, Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Обновление компьютерной и оргтехники с целью обеспечения бесперебойной работы Единой защищенной сети органов ЗАГС Удмуртской Республики | В Комитете по делам ЗАГС обновлены 4 компьютера и 4 многофункциональных устройства в целях обеспечения своевременного исполнения межведомственных запросов посредством использования Системы исполнения регламентов «Директум» |  |
|  | 02 | 02 |  | Приобретение и внедрение программных продуктов | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики, Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Приобретение новых программных продуктов для реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг в электронный вид, повышение эффективности предоставления государственных услуг. | Приобретены неисключительные права на программные модули для электронного сервиса «ЗАГС-Электронные услуги». |  |
|  | 02 | 03 |  | Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Осуществление межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг | Подписаны Соглашения о взаимодействии Комитета по делам ЗАГС с: АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики»; Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике об информационном взаимодействии Комитета по делам ЗАГС и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике; с Комитетом по делам архивов и ГКУ «Центральный государственный архив УР» о порядке межведомственного взаимодействия по обмену электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием средств криптографической защиты и системы межведомственного электронного взаимодействия «Директум» при предоставлении Комитетом по делам ЗАГС государственной услуги «Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния». Комитетом по делам ЗАГС в ГКУ «Центральный государственный архив УР» отправлен 101 запрос по документам, которые хранятся в данном учреждении.В Комитет по делам загс через МФЦ г. Ижевска обратилось 16 граждан. |  |
|  | 03 |  |  | Создание условий для реализации государственной программы | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы |  |  |  |  |
|  | 03 | 01 |  | Реализация государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния Комитетом по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики (за счет субвенций из федерального бюджета) | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Реализация государственных полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния Комитетом по делам ЗАГС ( за счет субвенций их федерального бюджета) | Полномочия (функции) Комитетом по делам ЗАГС реализованы в рамках законодательства. Удовлетворенность граждан предоставляемыми услугами – 100% |  |
|  | 03 | 02 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Комитетом по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Реализация установленных полномочий (функций) Комитетом по делам ЗАГС | Полномочия (функции) Комитетом по делам ЗАГС реализованы в рамках законодательства. Удовлетворенность граждан предоставляемыми услугами – 100% |  |
|  | 03 | 03 |  | Уплата налога на имущество организаций | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Уплата налогов на имущество организации | За отчетный период произведена уплата налога на имущество организации в размере 45,800 руб. |  |
|  | 03 | 04 |  | Предоставление государственной услуги по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации | Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2013 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | За 2013 год Комитетом по делам ЗАГС рассмотрено 243 письменных обращения граждан и 407 граждан принято на личном приеме. По всем обращениям даны исчерпывающие ответы, разъяснения и оказана помощь гражданам в реализации их прав и интересов. |  |

### Форма 4

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ

государственными учреждениями Удмуртской Республики

по государственной программе

по состоянию на 1 января 2014 года

Наименование государственной программы «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике» на 2013-2015 годы

Ответственный исполнитель Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | Кассовые расходы, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
|  |  |  |  | Государственная услуга (работа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Государственная услуга (работа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... | Государственная услуга (работа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках данной государственной программы государственные задания на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ не формируются.

### Форма 5

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

государственной программы

по состоянию на 1 января 2014 года

Наименование государственной программы «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике» на 2013-2015 годы

Ответственный исполнитель Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации | N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного года |  |  |  |
| ГП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Государственная программа «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике на 2013-2020 годы» |
|  |  | 1 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % от числа опрошен-ных | 50 | 100 | 50% | 100% | В отсутствии единой утвержденной методики оценки данного целевого показателя Комитетом по делам ЗАГС проводится опрос (анкетирование) граждан обратившихся в Комитет по делам ЗАГС и органы ЗАГС |
|  |  | 2 | Количество обоснованных жалоб граждан на действия (бездействие) органов ЗАГС Удмуртской Республики, поступивших в Комитет по делам ЗАГС | единиц | 10 | 5 | 5 | 50% | Количество обоснованных жалоб поступивших от граждан меньше предполагаемого и указанного в качестве планируемого показателя на начало отчетного периода. Высокий показатель был запланирован в связи с поэтапным переводом услуг в электронный вид и отсутствием четкой системы межведомственного взаимодействия. |
| 13 | 01 |  | Подпрограмма «Государственная регистрация актов гражданского состояния, обеспечение сохранности и использования документов органов ЗАГС Удмуртской Республики» |
|  |  | 1 | Количество предписаний, вынесенных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике, по результатам проверок за отчетный период | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | Высокий уровень организации работы и профессионализм сотрудников является результатом контрольных мероприятий, в рамках которых количество предписаний выданных компетентными органами сведено к минимуму. Значение целевого показателя равно 0. |
|  |  | 2 | Количество письменных предписаний, выданных Комитетом по делам ЗАГС по устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления в Удмуртской Республике или их должностными лицами в ходе осуществления государственных полномочий | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | Высокий уровень организации работы и профессионализм сотрудников является результатом контрольных мероприятий, в рамках которых количество предписаний выданных компетентными органами сведено к минимуму. Значение целевого показателя равно 0. |
|  |  | 3 | Доля введённых в электронную базу данных первых экземпляров записей актов гражданского состояния от общего количества записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении (за период с 1925 года по отчетный год) | % | 40 | 40,1 | 0,1 | 0,25 | Перевыполнение осуществлено за счет того, что Управлением ЗАГС Завьяловского района введено в электронную базу данных больше записей актов гражданского состояния на 0.1% |
|  |  | 4 | Доля записей актов гражданского состояния, переданных органами ЗАГС Удмуртской Республики в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год) | % | 30 | 41,3 | 11.3 | 37,6 | Перевыполнение осуществлено за счет: - завершения «Программы информатизации органов ЗАГС Удмуртской Республики на 2011-2013 г.г.», утвержденной приказом Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики от 05.07.2011 № 28. В рамках мероприятия данной Программы по формированию электронного архива записей актов гражданского состояния силами сотрудников органов ЗАГС республики введены и переданы в комплексную систему автоматизированной обработки «ЗАГС», установленную в Комитете, актовые записи по всем типам актов гражданского состояния с 1987 года по 2013 год, за исключением Управления ЗАГС г. Ижевска, которое, в связи с большим объемом зарегистрированных актов, сформировало и передало в Комитет электронный архив с 1992 года по 2013 год; - реализации мероприятия «Перевод архивных фондов в электронный вид» в рамках РЦП «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике, по результатам которого выполнены работы по переводу записей актов о рождении в электронный вид за 1925 и частично за 1926 годы; - активной работы органов ЗАГС г. Ижевска, г. Можги, г. Сарапула, Завьяловского, Игринского, Камбарского, Киясовского, Сарапульского районов по передаче в республиканский электронный архив записей актов гражданского состояния. |
| 13 | 02 |  | Подпрограмма «Перевод предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид» |
|  |  | 1 | Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде с Единого портала государственных и муниципальных услуг и/или Регионального портала государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики к общему количеству поступивших заявлений | % | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 |  |
| 13 | 03 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» |
|  |  | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

### Форма 6

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях

по состоянию на 1 января 2014 года

Наименование государственной программы «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике» на 2013-2015 годы

Ответственный исполнитель Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменения не вносились. |  |  |  |